## HOJA MASTER
NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LOCALIDAD: | CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: | COLÓN
LUGAR Y FECHA: | MUNICIPIO DE COLÓN., QRO.,JUNIO DEL 2025
FUENTE DE INVERSION: |  |  | FECHA DE ELABORACION : |  | JUNIO DE 2025
VERTIENTE DE ACCION: |  |  | No. DE OBRA: |  | 3
LINEAMIENTO:
PROYECTO ESTRATEGICO:
PROGRAMA: | FONDO MUNICIPAL
SUPROGRAMA: | CONSTRUCCION
ACCION:
SUBACCION:
TIPO DE OBRA: | NUEVA | NUEVA | REHABILTACION | AMPLIACION
MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO | CONTRATO | ADMON | MIXTA
FECHA DE INICIO: | 1er MES | PENDIENTE DE CONFIRMAR FECHA DE ARRANQUE
FECHA DE TERMINO: | 2do MES | PENDIENTE DE CONFIRMAR FECHA DE TERMINACION
IMPORTE TOTAL: | 3500000
METAS: | 2300 | M2
BENEFICIARIOS: |  | 10000 | HABITANTES | PENDIENTE DE DEFINIR No DE BENEFICIARIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA: |  | 60 días
DOMICILIO COMPLETO:
METAS | 2300 | M2 | 6 | CARRILES
Tipo de obra | PISTAS DE ATLETISMO

## CARATULA
OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LOCALIDAD: | CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: | COLÓN
|  | HABITANTES: | 10000
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
2024-2027
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO. DE PROYECTOS

## VALID
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
VALIDACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE
FUENTE DE LA INVERSION : |  | FONDO MUNICIPAL | FECHA : | JUNIO DE 2025
NOMBRE DE LA OBRA : |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LOCALIDAD : |  | CABECERA MUNICIPAL
CONTENIDO :
| ( x ) CEDULA DE INF. BASICA DEL PROYECTO. |  | ( ) ACTA DE ACEPTACIÓN.
| ( x ) VALIDACION TECNICA DEL EXPEDIENTE. |  | ( x ) REPORTE FOTOGRÁFICO.
| ( x ) CONDENSADO DE CONCEPTOS DE OBRA. |  | ( x ) COORDENADAS
| ( x ) PRESUPUESTO. |  | ( x )DATOS REQUERIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONCURSOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
( ) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
| ( x ) NUMEROS GENERADORES. |  | ( ) CÁLCULO DE GASTOS
| ( x ) CRONOGRAMA DE OBRA. |  | ( ) MEMORIA DE CÁLCULO
| ( x ) CROQUIS DE LOCALIZACION. |  | ( ) MEMORIA DESCRIPTIVA
| ( x ) ACTA DE FACTIBILIDAD |  | ( x ) PLANOS
OBSERVACIONES :
LA OBRA CONTEMPLA TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y DENTELLONES, MURO DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA GENERAL.
DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. ARQ. VICTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLÓN
NOMBRE Y FIRMA

## CEDULA
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
EJERCICIO - 2025
UBICACIÓN : | CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | No. OBRA : | No. OBRA : | 3
NOMBRE DE LA OBRA : |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LOCALIDAD O BARRIO: |  | CABECERA MUNICIPAL
TIPO DE LOCALIDAD : |  |  | ( ) C P |  |  | ( X ) P R |  |  | ( ) Z I
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
FUENTE DE INVERSION : |  | ( ) FAISMUN ( ) PDZP ( ) FEDERAL ( ) GEQ ( ) FISE ( X ) FONDO MUNICIPAL
PROGRAMA : |  | FONDO MUNICIPAL
DENOMINACION : |  | 0
TIPO DE OBRA : | ( X ) NUEVA ( ) REHABILITACION ( ) AMPLIACION ( ) PROCESO ( ) EQUIPAMIENTO
FECHA DE INICIO DE LA OBRA : |  | 1ER MES |  |  |  | TERMINO DE OBRA : |  | 2do MES
|  |  | MES / AÑO | [5 empty] | MES / AÑO
INVERSION DE LA OBRA .
TOTAL |  | FEDERAL |  | ESTATAL |  | MUNICIPAL |  | OTROS |  | BENEFICIARIOS
3500000 | [5 empty] | 3500000
CALENDARIO DE MINISTRACION .
COSTO TOTAL | 1er MES |  | % | 2do MES |  | % | 3er MES |  | % | 4to MES | %
3500000 | 1750000 |  | 50 | 1750000 |  | 50
METAS Y BENEFICIARIOS DE PROYECTO .
METAS DEL PROYECTO |  |  |  |  | BENEFICIARIOS DIRECTOS |  |  |  | No DE
CANTIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | CANTIDAD |  | U. DE M. |  | JORNALES
2300 |  | M2 |  |  | 1000 |  | HABITANTES
NOTA: ES RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA LO CUAL REPERCUTIRA EN
ECONOMIAS O AMPLIACION DE METAS.

## COND
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONDENSADO DE CONCEPTOS DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA : |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LUGAR DE LA OBRA : |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  | FECHA : | JUNIO DE 2025
PROGRAMA : |  | FONDO MUNICIPAL |  |  | METAS : | 2300 | M2
BENEFICIARIOS |  | 10000 |  |  | MODALIDAD : | CONTRATO
CONCEPTOS GENERALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE | GENERALIDADES
PISTA DE ATLETISMO
PRELIMINARES |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
TERRACERIAS |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
CIMIENTOS |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
OBRA CIVIL |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
PAVIMENTO |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
LIMPIEZA |  | CAPITULO | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL $ | 0
|  |  |  | I. V. A. $ | 0
|  |  |  | TOTAL $ | 0
3500000
3500000

## GENERADOR
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
NÚMEROS GENERADORES
Obra: |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO. | [9 empty] | Fecha: | JUNIO DE 2025
Localidad: |  | CABECERA MUNICIPAL
Municipio: |  | COLÓN
No. | Clave | Concepto | Unidad | Eje | Tramo | Acero | Largo | Ancho | Alto | Piezas | Área | Volumen | Subtotal | Total
A |  | PISTA DE ATLETISMO
01 |  | PRELIMINARES
1010001 |  | CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | pza | [10 empty] | 1
[10 empty] | 1 |  |  | 1
[12 empty] | SUMA | 1
1021002 |  | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE URBANIZACIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3381.24
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108.75 | 0.6 |  |  |  | 65.25 | 65.25
|  |  |  | 150 | 227.92 |  | 63.88 | 0.6 |  |  |  | 38.33 | 38.33
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 150 | 227.92 |  | 52.2 | 0.3 |  |  |  | 15.66 | 15.66
[12 empty] | SUMA | 3381.24
1050209 |  | DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE HASTA 40 CM DE PERALTE Y CUALQUIER RESISTENCIA, A CIELO ABIERTO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m | [10 empty] | 780.8
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | GUANICIÓN INTERIOR |  | 0 | 388.48 |  | 375 |  |  |  |  | 375 | 375
|  | GUARNICIÓN EXTERIOR |  | 0 | 388.48 |  | 405.8 |  |  |  |  | 405.8 | 405.8
[12 empty] | SUMA | 780.8
1070308 |  | REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO CON LUMINARIA, HASTA 4.00 M DE SU POSICIÓN ORIGINAL. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO, REGISTRO DE RECUPERACIÓN, INSTALACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, ALINEACIÓN, PLOMEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | pza | [10 empty] | 2
[10 empty] | 2 |  |  | 2
[12 empty] | SUMA | 2
1090203 |  | TALA DE ÁRBOL DE 51 CM A 60 CM DE DIÁMETRO MEDIDOS A 1.00 M DESDE EL PISO Y 6.00 M DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, DESENRAICE, ACARREOS EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN (20.00 M), CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, APILE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | [10 empty] | 5
[10 empty] | 5 |  |  | 5
[12 empty] | SUMA | 5
02 |  | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
2020122 |  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 90.176
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108.75 | 0.6 | 0.9 |  |  | 58.73 | 58.73
|  |  |  | 170 | 227.92 |  | 63.88 | 0.6 | 0.45 |  |  | 38.33 | 38.33
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 170 | 227.92 |  | 52.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.66 | 15.66
[12 empty] | SUMA | 112.72 | 80%
2020102 |  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 1211.28
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 | 0.45 |  |  | 110.25 | 110.25
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 | 0.45 |  |  | 110.25 | 110.25
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 | 0.75 |  |  | 115.5 | 115.5
0
[12 empty] | SUMA | 1514.1 | 80%
2020103 |  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 302.82 | Area de expansión para carriles de pista de atletismo
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 | 0.45 |  |  | 110.25 | 110.25
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 | 0.45 |  |  | 110.25 | 110.25
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 | 0.45 |  |  | 69.3 | 69.3
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 | 0.75 |  |  | 115.5 | 115.5
[12 empty] | SUMA | 1514.1 | 20%
2030017 |  | CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 2385.08
[11 empty] | Excavación a máquina en material B a zanja abierta (muros de contención) | 90.176 | 90.18
[11 empty] | Excavación a máquina en material B a cielo abierto (PISTA) | 1211.28 | 1211.28
[11 empty] | Excavación a máquina en material C a cielo abierto (PISTA) | 302.82 | 302.82
[11 empty] | Elementos de concreto existentes (GUARNICIÓN) | 780.8 | 780.8
[12 empty] | SUMA | 2385.08
2030082 |  | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3-km | [10 empty] | 6678.22
CARGA
[10 empty] | 2.8 | km | 6678.224 | 6678.22
[12 empty] | SUMA | 6678.22
03 |  | TERRACERIAS
8010502 |  | SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA CON RODILLO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 978.6
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 | 0.3 |  |  | 73.5 | 73.5
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 | 0.3 |  |  | 73.5 | 73.5
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 | 0.3 |  |  | 46.2 | 46.2
[12 empty] | SUMA | 978.6
8010151 |  | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P. V. S. M. CON RODILLO VIBRATORIO Y HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3381.24
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108.75 | 0.6 |  |  |  | 65.25 | 65.25
|  |  |  | 150 | 227.92 |  | 63.88 | 0.6 |  |  |  | 38.33 | 38.33
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 150 | 227.92 |  | 52.2 | 0.3 |  |  |  | 15.66 | 15.66
[12 empty] | SUMA | 3381.24
04 |  | CIMIENTOS
10010043 |  | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 11.61
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108.75 | 0.6 | 0.1 |  |  | 6.53 | 6.53
|  |  |  | 170 | 227.92 |  | 63.88 | 0.6 | 0.1 |  |  | 3.83 | 3.83
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 170 | 227.92 |  | 52.2 | 0.3 | 0.08 |  |  | 1.25 | 1.25
[12 empty] | SUMA | 11.61
8030203 |  | MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR A ALTURA DE PROYECTO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ASCENSO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | [10 empty] | 135.66
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108.75 | 0.6 | 1 |  |  | 65.25 | 65.25
|  |  |  | 170 | 227.92 |  | 63.88 | 0.6 | 1.51 |  |  | 57.88 | 57.88
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 170 | 227.92 |  | 52.2 | 0.3 | 0.8 |  |  | 12.53 | 12.53
[12 empty] | SUMA | 135.66
05 |  | OBRA CIVIL
8040022 |  | DENTELLÓN DE 15X20 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | [10 empty] | 42.8
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | ACCESO A LA PISTA |  | 235.83 |  |  | 10.05 |  |  |  |  | 10.05 | 10.05
|  |  |  | 365.57 |  |  | 10.05 |  |  |  |  | 10.05 | 10.05
|  | ACCESO A LOS OBSTACULOS |  | 20 |  |  | 11.35 |  |  |  |  | 11.35 | 11.35
|  |  |  | 380 |  |  | 11.35 |  |  |  |  | 11.35 | 11.35
[12 empty] | SUMA | 42.8
8040151 |  | GUARNICIÓN DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG. /CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T. M. A. 19 MM, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 6. 00 M CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m | [10 empty] | 550.941
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | GURANICIÓN EXTERIOR |  | 365.57 | 390 |  | 26.8 | [5 empty] | 26.8
|  |  |  | 90 | 170 |  | 83.16 | [5 empty] | 83.16
|  |  |  | 227.92 | 235.83 |  | 8.68 | [5 empty] | 8.68
|  | GUARNICIÓN DE ACCESO A LA PISTA (EXTERIOR) |  |  |  |  | 130.3 | [5 empty] | 130.3
|  | GURANICIÓN (INTERIOR) |  | 385.86 | 14.99 |  | 27.321 | [5 empty] | 27.321
|  |  |  | 27.55 | 170 |  | 135.87 | [5 empty] | 135.87
|  |  |  | 227.92 | 373.3 |  | 138.81 | [5 empty] | 138.81
[12 empty] | SUMA | 550.941
06 |  | PAVIMENTO
8060508 |  | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR (MEDIDO COMPACTO), DE MEZCLA EN CALIENTE, ELABORADA CON AGREGADOS PÉTREOS DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, INCLUYE: TENDIDO CON MÁQUINA EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P. V. M. DEFINIDO EN EL DISEÑO MARSHALL, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3262
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
[12 empty] | SUMA | 3262
8060354 |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN TIPO ECR-60 APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 1.5 LITROS/M2. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, BOMBEO Y APLICACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3262
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
[12 empty] | SUMA | 3262
8060006 |  | BARRIDO CON BARREDORA Y SOPLETEADO DE EMPEDRADO, PARA RETIRAR JUNTEADO DE TEPETATE Y HACER HENDIDURAS DE 3 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN, APILADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3262
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.7 |  |  |  | 154 | 154
[12 empty] | SUMA | 3262
07 |  | LIMPIEZA
1020501 |  | LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | [10 empty] | 3362.2
|  |  |  | CAD INICIAL | CAD FINAL
|  | PISTA DE ATLETISMO (TROTA - PISTA) |  | 0 | 20 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 40 | 60 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 60 | 80 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 80 | 100 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 100 | 120 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 120 | 140 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 140 | 160 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 160 | 180 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 180 | 200 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 200 | 220 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 220 | 240 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 240 | 260 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 260 | 280 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 280 | 300 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 300 | 320 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 320 | 340 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 340 | 360 |  | 20 | 12.25 |  |  |  | 245 | 245
|  |  |  | 360 | 380 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  |  |  | 380 | 400 |  | 20 | 7.65 |  |  |  | 153 | 153
|  | MURO DE CONTENCIÓN HECHO CON MAMPOSTERÍA (EXTERIOR) |  | 90 | 390 |  | 108 | 0.6 |  |  |  | 64.8 | 64.8
|  |  |  | 150 | 227.92 |  | 63 | 0.6 |  |  |  | 37.8 | 37.8
|  | MURO PARA CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA (INTERIOR) |  | 150 | 227.92 |  | 52 | 0.3 |  |  |  | 15.6 | 15.6
[12 empty] | SUMA | 3362.2

## CATALOGO
OPUS 2000
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Obra: |  |  |  | Localidad: | CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO. |  |  |  | Municipio: | COLÓN
|  |  |  | Fecha | JUNIO DE 2025
PRECIO UNITARIO
CLAVE | C O N C E P TO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | P.U. CON LETRA | IMPORTE | %
I | PISTA DE ATLETISMO
1 | PRELIMINARES
1010001 | CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | pza | 1 | 16407.49 |  | 16407.49
1021002 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE URBANIZACIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 3381.24 | 9.38 |  | 31716.0312
1050209 | DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE HASTA 40 CM DE PERALTE Y CUALQUIER RESISTENCIA, A CIELO ABIERTO. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m | 780.8 | 28.41 |  | 22182.528
1070308 | REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO CON LUMINARIA, HASTA 4.00 M DE SU POSICIÓN ORIGINAL. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO, REGISTRO DE RECUPERACIÓN, INSTALACIÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, ALINEACIÓN, PLOMEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | pza | 2 | 10701.25 |  | 21402.5
1090203 | TALA DE ÁRBOL DE 51 CM A 60 CM DE DIÁMETRO MEDIDOS A 1.00 M DESDE EL PISO Y 6.00 M DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, DESENRAICE, ACARREOS EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACIÓN (20.00 M), CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, APILE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 5 | 7332.37 |  | 36661.85
02 | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS
2020122 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 90.176 | 83.99 |  | 7573.8822
2020102 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 1211.28 | 77.54 |  | 93922.6512
2020103 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 302.82 | 451.94 |  | 136856.4708
2030017 | CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 2385.08 | 68.55 |  | 163497.234
2030082 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3-km | 6678.22 | 11.9 |  | 79470.818
='GENERADOR '!A179:B179 | TERRACERIAS
8010502 | SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA CON RODILLO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 978.6 | 426.33 |  | 417206.538
8010151 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P. V. S. M. CON RODILLO VIBRATORIO Y HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 3381.24 | 8.58 |  | 29011.0392
='GENERADOR '!A188:B188 | CIMIENTOS
10010043 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 11.61 | 3599.13 |  | 41785.8993
8030203 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR A ALTURA DE PROYECTO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ASCENSO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 135.66 | 3305.67 |  | 448447.1922
='GENERADOR '!A184 | OBRA CIVIL
8040022 | DENTELLÓN DE 15X20 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 42.8 | 261.62 |  | 11197.336
8040151 | GUARNICIÓN DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG. /CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T. M. A. 19 MM, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 6. 00 M CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 550.941 | 380.48 |  | 209622.0317
='GENERADOR '!A197 | PAVIMENTO
8060508 | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR (MEDIDO COMPACTO), DE MEZCLA EN CALIENTE, ELABORADA CON AGREGADOS PÉTREOS DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, INCLUYE: TENDIDO CON MÁQUINA EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P. V. M. DEFINIDO EN EL DISEÑO MARSHALL, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 3262 | 318.7 |  | 1039599.4
8060354 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN TIPO ECR-60 APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 1.5 LITROS/M2. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, BOMBEO Y APLICACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 3262 | 36.37 |  | 118638.94
8060006 | BARRIDO CON BARREDORA Y SOPLETEADO DE EMPEDRADO, PARA RETIRAR JUNTEADO DE TEPETATE Y HACER HENDIDURAS DE 3 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN, APILADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 3262 | 15.08 |  | 49190.96
='GENERADOR '!A291:B291 | LIMPIEZA
1020501 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 3362.2 | 12.85 |  | 43204.27
3017595.0618
0.16
482815.2099
3500410.2717

## PRESUPUESTO (hidden)
OPUS 2000
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Obra: |  |  |  | Localidad: | CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO. |  |  |  | Municipio: | COLÓN
|  |  |  | Fecha | FEBRERO 2024
PRECIO UNITARIO
CLAVE | C O N C E P TO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | P.U. CON LETRA | IMPORTE | %
01 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 42789.3
1010001 | CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | pza | 1 | 17736.02 | DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. | 17736.02
1021003 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 392.5 | 9.08 | NUEVE PESOS 08/100 M.N. | 3563.9
1050003 | RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, CON RECUPERACIÓN TOTAL DE PIEDRA. INCLUYE: SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL RECUPERADO, APILE, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN AL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 392.5 | 54.75 | CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. | 21489.38
02 | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS |  |  |  |  | 295188.79
2020122 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 334.98 | 76.54 | SETENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. | 25639.37
2020123 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 223.34 | 471.45 | CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. | 105293.64
2020022 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEO HASTA 4.00 M HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 83.71 | 310.42 | TRESCIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N. | 25985.26
2020023 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEO A 4. 00 M HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3 | 55.82 | 846.72 | OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. | 47263.91
2030017 | CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 697.85 | 58.17 | CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. | 40593.93
2030082 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m3-km | 4884.95 | 10.32 | DIEZ PESOS 32/100 M.N. | 50412.68
03 | RELLENOS |  |  |  |  | 284912.21
3010002 | CAMA DE ARENA DE MINA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, VACIADO, AFINE Y NIVELADO DE LA CAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 52.12 | 539.69 | QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. | 28128.64
3020052 | ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 210.85 | 477.68 | CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. | 100718.83
3030052 | RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P. V. S. M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | m3 | 332.47 | 469.41 | CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. | 156064.74
04 | TUBERÍA |  |  |  |  | 416009.97
4010001 | CINTA PLÁSTICA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA-LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL BAJO EL NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m | 392.5 | 7.1 | SIETE PESOS 10/100 M.N. | 2786.75
4010024 | TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16.5 DE 12" (305 MM) . INCLUYE: CAMPANA Y ANILLO RIEBER, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m | 392.5 | 667.3 | SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. | 261915.25
4010403 | DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO; CODO PVC SERIE 16.5 INYECTADO 45°X6", T EN YEE DE PVC SERIE 16.5 INYECTADO 12"X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 33 | 4585.09 | CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. | 151307.97
05 | REGISTROS Y POZOS DE VISITA |  |  |  |  | 311971.22
4030006 | REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 40X60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO A BASE DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBO SENTIDOS EN UN SOLO LECHO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDODE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE TABIQUE ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1;3 Y APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y LOSA TAPA DE 68X88 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN SÓLO LECHO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 33 | 2971.02 | DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. | 98043.66
4040000 | POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 3 | 9857.37 | NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. | 29572.11
4040001 | POZO DE VISITA COMÚN DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 3 | 10906.69 | DIEZ MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N. | 32720.07
4040002 | POZO DE VISITA COMÚN DE 1.26 M A 1.50 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, MATERIALES, DOS ANILLOS DE HULE, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 1 | 12070.06 | DOCE MIL SETENTA PESOS 06/100 M.N. | 12070.06
4040055 | POZO DE VISITA CON CAÍDA ADOSADA DE 2.26 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, CON CAÍDA ADOSADA HASTA 1.56 M DE ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, CODO 12"X 90° DE PVC, TUBO DE PVC SERIE 16.5 DE 12" DE DIÁMETRO Y 1.56 M DE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= 100 kg/cm2 DE 7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 1 | 22967.87 | VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. | 22967.87
4040074 | POZO DE VISITA CON CAÍDA ADOSADA DE 2.51 A 2.75 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, CON CAÍDA HASTA 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, CODO 12"X 90° DE PVC, TUBO DE PVC SERIE 16.5 DE 12" DE DIÁMETRO Y 1.50 M DE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= 100 kg/cm2 DE 7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 1 | 24954.32 | VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. | 24954.32
4040054 | POZO DE VISITA CON CAÍDA ADOSADA DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, CON CAÍDA HASTA 1.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, CODO 12"X 90° DE PVC, TUBO DE PVC SERIE 16.5 DE 12" DE DIÁMETRO Y 1.00 M DE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= 100 kg/cm2 DE 7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | pza | 1 | 20695.33 | VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. | 20695.33
4040303 | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN. | jgo | 10 | 7094.78 | SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. | 70947.8
06 | REPARACIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 87521
1080121 | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 3.00 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | pza | 10 | 1278.9 | UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. | 12789
8060668 | REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR CON 100% DE PIEDRA RECUPERADA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MATERIAL INERTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, COMPACTACIÓN CON RODILLO MÍNIMO DE 1.00 TON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 392.5 | 190.4 | CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. | 74732
07 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 4588.33
1020501 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | m2 | 392.5 | 11.69 | ONCE PESOS 69/100 M.N. | 4588.33
[5 empty] | SUMA | 1442980.82
[5 empty] | IVA 16% | 230876.93
[5 empty] | TOTAL | 1673857.75
2200000
-526142.25

## CRONOG
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA : | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LUGAR DE LA OBRA : |  |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  | FECHA : |  |  |  |  | JUNIO DE 2025
INVERSIÓN : |  |  | 3500000 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO : |  |  |  | 1er MES
MODALIDAD : |  |  |  |  | CONTRATO |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN : |  |  |  | 2do MES
ACTIVIDAD | % | 1er MES |  | 2do. MES |  | 3er MES | 4to. MES |  | 5to. MES | 6to. MES | 7mo. MES |  |  | 8vo. MES
PISTA DE ATLETISMO
PRELIMINARES | #DIV/0!
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS | #DIV/0!
TERRACERIAS | #DIV/0!
OBRA CIVIL | #DIV/0!
PAVIMENTO | #DIV/0!
LIMPIEZA | #DIV/0!
PORCENTAJE FINAL | #DIV/0!

## CROQ
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
NOMBRE DE LA OBRA : |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
MUNICIPIO: | COLÓN
LOCALIDAD: | CABECERA MUNICIPAL
REFERENCIAS DE UBICACION
1 | UNIDAD DEPORTIVA "JAVIER SALINAS GUEVARA"
2 | CANCHA DE FÚTBOL
ZONA DE PROYECTO
1
2

## REP FOTO
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO

## FACTIB
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
ACTA DE FACTIBILIDAD
NOMBRE DE LA OBRA : |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
LUGAR DE LA OBRA: |  | CABECERA MUNICIPAL
LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE LA PRESENTE OBRA CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
POR LA
DEPENDENCIA EJECUTORA :
ING. ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO
MUNICIPIO DE COLÓN, JUNIO 2025
LUGAR Y FECHA.
OBSERVACIONES DEL PROYECTO

## COORDENADAS
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN
Ubicación física de la obra: |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
PUNTO A se ubica en las coordenadas UTM: |  |  | X = 391490.97 m E | Y = 2297677.34 m N
coordenadas geográficas: |  | 20°46'32.62"N | 100° 2'32.92"O | ELEVACION | 1931 m.s.n.m
Coordeandas decimales: |  | 20.775728° |  | -100.042478°
Figura 1.- | PISTAS DE ATLETISMO |  | EN | CABECERA MUNICIPAL | , COLÓN, QRO.
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

## CONTABILIDAD
OPUS 2000
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DATOS REQUERIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONCURSOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: |  | PROGRAMA: |  | FONDO MUNICIPAL | COORDENADAS UTM (PUNTO B)
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO. |  | MONTO TOTAL: |  | 3500000
|  | BENEFICIARIOS: |  | 10000 | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (PUNTO B)
LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO: |  | METAS DEL PROYECTO: |  | 2300
CABECERA MUNICIPAL |  | UNIDA DE MEDIDA: |  | M2
DOMICILIO COMPLETO: |  | COORDENADAS UTM (PUNTO A) | X = 391490.97 m E |  | COORDENADAS UTM (PUNTO C)
UNIDAD DEPORTIVA "JAVIER SALINAS GUEVARA" |  |  | Y = 2297677.34 m N
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA: |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (PUNTO A) | 20°46'32.62"N |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (PUNTO C)
90 DIAS |  |  | 100° 2'32.92"O
1931 m.s.n.m
FOTOGRAFÍAS
| Elaboró: Arq. Rafael Rogelio Aguillón Morales |  |  | Revisó: Arq. Victor Ivan García Escamilla

## FICHA INFORMATIVA GRAL.
|  |  |  | Nombre de la obra: |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, COLÓN, QRO.
| FUENTE DE INVERSIÓN: |  |  |  | FONDO MUNICIPAL
|  |  | BENEFICIARIOS: |  | 10000 | HABITANTES
Se propone la construcción de terracerías en pista de atletismo en la unidad deportiva, en la cual se describen las siguientes caracteristicas que la conforman:
UNIDAD
• | 3262 | m2 | PISTA DE ATLETISMO
• | 3262 | m2 | CARPETA ASFALTICA
• | 550.941 | ml | GUARNICIÓN
• | 135.66 | m3 | MURO DE MAMPOSTERÍA
Se contempla pavimento asfáltico, muro de mampostería, excavaciones, movimiento de tierra, preparación del terreno y renivelaciones necesarias que surjan en la ejecución de la obra.
La Obra Incluye reparaciónes y renivelaciónes que surgan en los labores de ejecución.
[8 empty] | MONTO: | 3500000
Ficha Informativa
Departamento de proyectos